## Faza-Tydzie-Sekcja-ZadanieOpis-
Faza | Tydzień | Sekcja | Zadanie (Opis) | Co odbiera Klient (opis nietechniczny) | Koszt (PLN)
Fundamenty | 1 | Backend/API | Przygotowanie serwera, bazy danych i podstawowej architektury aplikacji. | Prace przygotowawcze, niewidoczne dla użytkownika, ale kluczowe dla stabilności i bezpieczeństwa projektu (jak fundamenty pod budowę domu). | 11667
| 1 | Frontend WWW | Stworzenie szkieletu aplikacji webowej, przygotowanie podstawowych, reużywalnych elementów interfejsu (np. przyciski, pola formularzy). | Techniczne przygotowanie projektu aplikacji webowej. Brak widocznych ekranów, ale stworzona jest baza do dalszych prac. | 2917
| 1 | Frontend Mobilna | Stworzenie szkieletu aplikacji mobilnej dla iOS i Android, implementacja podstawowej nawigacji między ekranami. | Techniczne przygotowanie projektu aplikacji mobilnej. Fundamenty, na których budowane będą kolejne funkcje. | 2917
Logowanie i Użytkownicy | 2 | Backend/API | Stworzenie mechanizmów do rejestracji, logowania, resetowania hasła oraz zarządzania kontami użytkowników i ich uprawnieniami (admin, wystawca). | Administrator może tworzyć, edytować i usuwać konta użytkowników. Działający system logowania i rejestracji jest gotowy do testów. | 11667
| 2 | Frontend WWW | Zakodowanie ekranu logowania, formularza resetu hasła oraz pustego ekranu głównego po zalogowaniu. | Widoczny i działający ekran logowania w wersji na przeglądarki. Użytkownik może się zalogować i zobaczyć główny szkielet panelu. | 2917
| 2 | Frontend Mobilna | Zakodowanie ekranu logowania, formularza resetu hasła oraz pustego ekranu głównego w aplikacji mobilnej. | Widoczny i działający ekran logowania w aplikacji mobilnej. Użytkownik może się zalogować i zobaczyć główny szkielet aplikacji. | 2917
Zarządzanie Targami i Wystawcami | 3 | Backend/API | Stworzenie logiki do dodawania, edytowania, usuwania targów oraz wystawców. Możliwość przypisywania wystawców do konkretnych wydarzeń. | Administrator może tworzyć nowe wydarzenia (np. "Targi Książki 2025"), dodawać firmy wystawców i przypisywać ich do tych wydarzeń. | 11667
| 3 | Frontend WWW | Zakodowanie w panelu administratora interfejsu do zarządzania targami i wystawcami (listy z wyszukiwarką, formularze). | Administrator w panelu webowym widzi i może w pełni obsługiwać sekcje do zarządzania targami oraz firmami wystawców. | 2917
Portal Dokumentów | 4 | Backend/API | Stworzenie mechanizmu do wgrywania, pobierania i zarządzania dokumentami oraz śledzenia, kto i kiedy je zaakceptował. | Gotowa funkcjonalność obiegu dokumentów. Administrator może wgrywać dokumenty (np. regulaminy) i przypisywać je do konkretnych wystawców. | 11667
| 4 | Frontend WWW | Zakodowanie widoku dla wystawcy, gdzie może on zobaczyć listę przypisanych mu dokumentów, pobrać je i oznaczyć jako zaakceptowane lub odrzucone. | Wystawca po zalogowaniu na stronie WWW widzi listę dokumentów do akceptacji, może je pobrać i kliknąć "Akceptuję" lub "Odrzucam". | 2917
| 4 | Frontend Mobilna | Zakodowanie widoku listy dokumentów w aplikacji mobilnej, umożliwiającego ich podgląd i akceptację/odrzucenie. | Wystawca po zalogowaniu w aplikacji mobilnej widzi listę dokumentów i może zarządzać ich statusami. | 2917
Materiały Marketingowe | 5 | Backend/API | Stworzenie logiki do zarządzania biblioteką materiałów marketingowych oraz mechanizmu, przez który wystawca może poprosić o nowy materiał. | Administrator może wgrywać materiały marketingowe (np. logotypy, banery) i je kategoryzować. System jest gotowy na przyjmowanie zgłoszeń od wystawców. | 11667
| 5 | Frontend WWW | Zakodowanie interfejsu dla wystawcy do przeglądania i pobierania materiałów oraz formularza do zgłaszania zapotrzebowania na nowe. | Wystawca na stronie WWW widzi bibliotekę materiałów (np. galerię grafik), może je pobrać i wysłać prośbę o stworzenie nowego. | 2917
| 5 | Frontend Mobilna | Zakodowanie widoku biblioteki materiałów w aplikacji mobilnej, z możliwością ich przeglądania i pobierania. | Wystawca w aplikacji mobilnej może przeglądać i pobierać na telefon dostępne materiały marketingowe. | 2917
Komunikacja | 6 | Backend/API | Stworzenie mechanizmu do wysyłania komunikatów (newsów) do wystawców (do wszystkich lub wybranych grup) oraz powiadomień PUSH na telefony. | Administrator może z panelu wysłać wiadomość, która pojawi się w aplikacji wystawców, oraz wysłać powiadomienie "push" na ich telefony. | 11667
| 6 | Frontend WWW | Zakodowanie widoku listy komunikatów dla wystawcy oraz interfejsu dla administratora do tworzenia i wysyłania tych komunikatów. | http://WWW | 2917
| 6 | Frontend Mobilna | Zakodowanie widoku listy komunikatów w aplikacji mobilnej oraz obsługa przychodzących powiadomień PUSH. | Wystawca widzi sekcję "Aktualności" w aplikacji mobilnej i otrzymuje powiadomienia na ekranie telefonu. | 2917
Generator Zaproszeń | 7 | Backend/API | Stworzenie logiki generatora zaproszeń: przydzielanie pul, wgrywanie listy gości, wysyłka zaproszeń, śledzenie statusów. | Gotowy, działający po stronie serwera moduł generatora zaproszeń. Można przydzielać pule zaproszeń i śledzić ich wykorzystanie. | 11667
| 7 | Frontend WWW | Zakodowanie pełnego interfejsu dla wystawcy do obsługi generatora: wgrywanie listy gości, wysyłka, podgląd statusów, raporty. | Wystawca na stronie WWW może w pełni korzystać z generatora zaproszeń: dodać swoich gości, wysłać zaproszenia i sprawdzić, kto potwierdził przybycie. | 2917
| 7 | Frontend Mobilna | Zakodowanie interfejsu generatora zaproszeń w aplikacji mobilnej. | Wystawca może zarządzać zaproszeniami dla swoich gości również z poziomu aplikacji mobilnej. | 2917
Finalizacja i Wdrożenie | 8 | Backend/API | Stworzenie mechanizmów eksportu danych dla admina (np. do Excela). Testy, optymalizacja szybkości działania, dokumentacja techniczna. | Aplikacja jest finalnie przetestowana, zoptymalizowana i gotowa do publicznego uruchomienia. Administrator otrzymuje funkcję pobierania zbiorczych raportów. | 11664
| 8 | Frontend WWW | Zakodowanie w panelu admina sekcji "Baza Danych" z przyciskami do eksportu. Finalne testy i poprawki wizualne. | Administrator w panelu widzi nową sekcję "Baza Danych", gdzie może jednym kliknięciem pobrać np. listę wszystkich wystawców. | 2915
| 8 | Frontend Mobilna | Finalne testy całej aplikacji mobilnej, ostatnie poprawki i przygotowanie do publikacji w sklepach App Store i Google Play. | Aplikacja mobilna jest w pełni przetestowana, działa płynnie i jest gotowa do udostępnienia użytkownikom w sklepach z aplikacjami. | 2915